## Planilha1
Desenvolvimento Aplicativo AGE Fibra

SPRINT				DESCRIÇÃO					DURAÇÃO
Planejamento e Preparação				Definição de requisitos: Detalhamento técnico e funcional das necessidades de integração. / Escolha de tecnologias: Seleção das ferramentas e frameworks a serem utilizados. / Configuração de ambientes: Preparação dos ambientes de desenvolvimento, teste e produção.					1 semana
Desenvolvimento da Integração com a Cielo				Semana 1: Implementação da Tokenização e Registro de Cartões / Desenvolvimento de funcionalidades para coleta segura de dados de cartão. / Implementação da comunicação com a API de tokenização da Cielo. / Testes unitários para verificar a criação e armazenamento de tokens. / Semana 2: Implementação de Pagamentos Recorrentes / Desenvolvimento da lógica para gestão de assinaturas e pagamentos recorrentes. / Integração com a API de pagamentos recorrentes da Cielo. / Testes unitários para processamento de pagamentos recorrentes. / Semana 3: Implementação de Callbacks para Notificação de Status / Desenvolvimento de endpoints de API no ERP para receber notificações de status de pagamento. / Implementação da funcionalidade de notificação do status do pagamento do ERP pela aplicação. / Testes integrados para simular o fluxo completo de pagamento e notificação.					3 semanas
Testes e Homologação				Semana 1: Testes Integrados e de Segurança / Execução de testes integrados para validar todo o fluxo de pagamento. / Realização de testes de segurança e conformidade PCI DSS. / Correções de bugs e ajustes baseados nos resultados dos testes. / Semana 2: Testes de Usabilidade e Aceitação do Usuário (UAT) / Testes de usabilidade com usuários finais para garantir que a experiência do usuário está alinhada com as expectativas. / Teste de aceitação do usuário para confirmar o funcionamento da integração conforme o esperado. / Ajustes finais e preparação para o lançamento.					1 semana
Implementação e Lançamento				Preparação para o Lançamento / Finalização das documentações técnica e de usuário. / Preparação do ambiente de produção e procedimentos de deploy. / Lançamento / Implementação no ambiente de produção. / Monitoramento intensivo inicial para garantir a estabilidade da integração.					1 semana
Monitoramento Pós-Lançamento e Ajustes				Monitoramento contínuo / Acompanhamento do desempenho da integração e resolução de possíveis problemas emergentes. / Coleta de feedback dos usuários para identificar oportunidades de melhoria. / Ajustes e Melhorias / Implementação de melhorias e novas funcionalidades baseadas no feedback dos usuários e análises de uso.					Contínuo